## 用户APP
模块 | 功能名称 | 工时（人天） | 备注
登录/注册 | 登录 | 0.5
| 注册 | 0.5
| 忘记密码 | 0.5
发布文章 | 添加文章 | 1
| 分类标签展示 | 0.3
| 平台推荐文章列表 | 0.5
文章列表 | 用户发表文章列表 | 0.5
| 删除文章 | 0.3
广告管理 | 广告列表 | 0.5
| 添加、修改广告 | 1
| 删除广告 | 0.3
会员服务 | 分享给好友 | 0.5
| 购买软件 | 0.5
| 联系客服 | 0.5
| 修改密码 | 0.5
| 退出登录 | 0.3
读者界面 | 文章展示 | 0.5
| 文章留言 | 1

## 后台管理
模块 | 功能名称 | 工时（人天） | 备注
登录/注册 | 登录 | 0.5
| 注册 | 0.5
| 忘记密码 | 0.5
文章管理 | 文章列表 | 1.5 | 搜索/修改/删除
| 添加文章 | 0.5
| 添加留言 | 0.5
| 抓取文章 | 4
用户管理 | 用户列表 | 2 | 冻结/解冻账号
| 用户详情 | 2
广告管理 | 广告列表 | 0.5 | 删除
财务管理 | 汇款列表 | 0.5 | 给代理打款
| 充值列表 | 0.5 | 用户购买
系统管理 | 系统参数设置 | 0.5 | 包月金额、包年金额、代理抽佣
代理模式 | 平台-》a-》b-》c，c买单19.9 ，b得5元，a得2元，c买300，b得100，a得20后，c变成与a同级别 平台-》a-》b-》c，b买单19.9，a得5，b买单300，a得100后变成与a同级